AIMED 充盈视界

上消化道早筛生态项目

落地漳州的回复

尊敬的漳州领导：

感谢对 AIMED 项目的关注与支持！我们非常有意向来漳州落地，现将有关情况汇报如下：

AIMED 充盈视界是上消化道（胃、胰、胆管）早筛服务生态，覆盖从造影剂研发生产到 AI 辅助诊断的完整产业链，旨在将三甲医院的增强造影筛查能力下沉至基层体检中心。

一、项目定位

核心定位：上消化道（胃、胰、胆管）早筛服务生态平台

技术路线：口服超声造影剂 + 标准化检查流程 + AI 多智能体诊断

愿景目标：将三甲医院增强造影筛查能力下沉至基层/体检中心

核心公式：AIMED = 三剂 + 一法 + 一系统

三剂：胰腺型 + 胃肠型 + 胆管型 口服超声造影剂

一法：标准化充盈超声造影检查流程

一系统：AI 多智能体诊断平台

服务流程（患者视角）：患者口服造影剂（15-30分钟）→ 超声检查（10-15分钟）→ AI 辅助分析 → 10分钟出结构化报告

二、产业链布局

AIMED 构建从造影剂到 AI诊断的完整产业链闭环：

| 环节 | 核心内容 | 漳州落地方案 |
| --- | --- | --- |
| 造影剂研发与生产 | 胰腺型/胃肠型/胆管型口服超声造影剂 标准化生产 → 区域配送 | 引进代工厂或合作生产线 漳州作为闽南区域配送中心 |
| 标准化检查服务 | 充盈超声造影检查流程 基层医院/体检中心设备配置与培训 | 培训漳州本地超声医生 建立标准化检查示范点 |
| AI 多智能体诊断 | 影像智能分析 + 结构化报告 10分钟出报告，准确率≥85% | 部署 AI诊断平台至漳州 支持远程会诊 |
| 区域早筛网络 | 体检中心 → 基层医院 → 三甲转诊 数据积累 → 模型优化 | 构建漳州区域早筛网络 打造示范城市 |

三、项目优势

| 维度 | 说明 |
| --- | --- |
| 市场空间 | 中国胃癌/胰腺癌高发，早筛市场千亿级，政策强力支持 |
| 成本优势 | 单次筛查 100-200 元（胃镜 500-1000 元），降低 70%+ |
| 可及性强 | 基层医院即可开展，无需 CT/MRI 大型设备 |
| 完整闭环 | 造影剂生产 + 检查服务 + AI诊断 + 数据运营，全产业链 |
| 政策契合 | 符合国家"健康中国 2030"早筛早诊战略，列入重点支持方向 |
| 技术壁垒 | 全球首创口服超声造影剂，25+ 知识产权，完整技术壁垒 |

四、投资需求

项目总投资 1000-2000 万元，资金用途如下：

| 用途 | 金额 | 占比 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 造影剂生产线/代工 | 400-600 万 | 30% | 首批产能建设 |
| AI 平台部署与优化 | 200-300 万 | 15% | 本地化部署 + 定制 |
| 试点医院设备与培训 | 200-400 万 | 20% | 3-5 家试点医院 |
| 数据采集与临床验证 | 150-300 万 | 15% | 500+ 例标注数据 |
| 团队建设与运营 | 100-200 万 | 10% | 本地团队组建 |
| 流动资金 | 50-200 万 | 10% | 运营周转 |

五、合作模式

政府投资：产业引导基金入股，配套试点医院资源

国企合作：漳州本地国企/城投作为投资方

社会资本：引入产业投资人联合投资

政企共建：政府提供政策支持 + 企业负责运营，收益共享

六、落地效益

| 效益类型 | 具体内容 |
| --- | --- |
| 社会效益 | 提升漳州上消化道早筛覆盖率，降低癌症死亡率，惠及百万市民 |
| 经济效益 | 造影剂生产 + 体检服务 + 数据运营，年营收可达数千万，创造税收 |
| 产业效益 | 引入医疗科技产业链，打造区域早筛示范城市，吸引上下游企业 |
| 人才效益 | 吸引 AI 医疗、生物医药领域人才，提升城市科技创新能力 |

七、发展路线图

| 阶段 | 时间 | 目标 | 里程碑 |
| --- | --- | --- | --- |
| Phase 1 | 2026 Q2-Q4 | 技术验证 | 500 例数据 + AI 准确率≥85% |
| Phase 2 | 2027 Q1-Q3 | 产品化 | 10+ 医院试点 + 二类器械备案 |
| Phase 3 | 2027 Q4+ | 规模化 | NMPA 三类证 + 50+ 医院商业化 |
| Phase 4+ | 2028+ | 生态化 | 医疗与人文数字孪生 |

八、下一步

如漳州方面有投资意向，我们可进一步提供：

完整商业计划书

漳州试点实施方案

投资合作框架草案

期待与漳州深入洽谈！

阿尔麦德智慧医疗（湖州）有限公司

官网：https://www.aius.xin    邮箱：aimed@aius.xin